| BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHUYÊN GIA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 27.02/TTr-TCG | Phú Thọ, ngày 27 tháng 02 năm 2027 |

TỜ TRÌNH

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự toán mua sắm: Mua sắm bộ xét nghiệm định lượng virus viêm gan B, C (MOCK) phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

Kính gửi: Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

Tổ chuyên gia đấu thầu trình Giám đốc Bệnh viện xem xét, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. Mô tả tóm tắt dự toán mua sắm

Dự kiến nguồn tài chính hợp pháp trong năm tài chính: Nguồn tài chính sử dụng cho dự toán mua sắm được phê duyệt tại Quyết định 404/QĐ-BV ngày   26/02/2027 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm bộ xét nghiệm định lượng virus viêm gan B, C (MOCK) phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

- Tên gói thầu: Mua sắm bộ xét nghiệm định lượng virus viêm gan B, C (MOCK) phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

- Tổng mức dự toán: 1.946.700.000 VND (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm bốn mươi sáu triệu, bảy trăm nghìn đồng./.).

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của Bệnh viện.

- Thời gian thực hiện: 240 ngày.

- Địa điểm thực hiện: tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

- Mục tiêu đầu tư: Bảo đảm cung ứng đầy đủ bộ xét nghiệm định lượng virus viêm gan B, C (MOCK) đáp ứng kịp thời nhu cầu người bệnh đến khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

- Nội dung đầu tư: Mua sắm bộ xét nghiệm định lượng virus viêm gan B, C (MOCK) phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

- Quy mô đầu tư: Mua sắm bộ xét nghiệm định lượng virus viêm gan B, C (MOCK) phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

II. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND ngày 17/9/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ;

Quyết định số 42/2025/QĐ-CTUBND ngày 20/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ;

Quyết định số 47/2025/QĐ-CTUBND ngày 25/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phân cấp thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý; Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh giai đoạn 2023-2025;

Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 13/02/2027 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Văn bản số 4203/SYT-KHTC ngày 25/12/2024 của Sở Y tế Phú Thọ về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BV ngày 05/01/2027 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ về việc kiện toàn Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu mua sắm thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-BV ngày 11/02/2027 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt chủ trương mua sắm bộ xét nghiệm định lượng virus viêm gan B, C (MOCK) phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Biên bản họp ngày 12/02/2027 của Hội đồng khoa học Bệnh viện về việc xây dựng, thống nhất các nội dung về danh mục, số lượng, tiêu chí kỹ thuật của hạng mục: Mua sắm bộ xét nghiệm định lượng virus viêm gan B, C (MOCK) phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 303/QĐ-BV ngày 24/02/2027 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt danh mục, số lượng, tiêu chí kỹ thuật của hạng mục: Mua sắm bộ xét nghiệm định lượng virus viêm gan B, C (MOCK)  phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Căn cứ Biên bản họp ngày 25/02/2027 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc thống nhất các nội dung liên quan đến xây dựng dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm bộ xét nghiệm định lượng virus viêm gan B, C (MOCK) phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-BV ngày 26/02/2027 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm bộ xét nghiệm định lượng virus viêm gan B, C (MOCK) phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

III. Phần công việc đã thực hiện: Không có.

IV. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Không có.

V. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 1

| TT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu |  | Giá gói thầu (VND) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ | Mua sắm bộ xét nghiệm định lượng virus viêm gan B, C (MOCK) phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ | Mua sắm 02 mặt hàng bộ xét nghiệm định lượng virus viêm gan B, C (MOCK) phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ | 1.946.700.000 | Nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của Bệnh viện | Chào giá trực tuyến rút gọn | 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ | 30 ngày | Quý I/ 2026 | Trọn gói | 240 ngày | Không áp dụng |
| Tổng cộng giá trị gói thầu: 1.946.700.000 VND (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm bốn mươi sáu triệu, bảy trăm nghìn đồng./.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a, Cơ sở phân chia gói thầu: Dự toán mua sắm không phân chia gói thầu. Căn cứ theo tính chất kỹ thuật, tính đồng bộ của gói thầu: Mua sắm bộ xét nghiệm định lượng virus viêm gan B, C (MOCK) phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, tiến hành triển khai thành 01 gói thầu nhằm đảm bảo tính thống nhất và thuận lợi trong công tác lập hồ sơ mời thầu và triển khai thực hiện.

b, Giá gói thầu: Giá gói thầu được tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế.

Giá gói thầu được lựa chọn căn cứ theo quy định tại điểm c, khoản 2, điều 18, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ.

Bệnh viện lựa chọn giá dự toán của gói thầu căn cứ vào kết quả tham chiếu giá trúng thầu trong vòng 12 tháng theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 188/QĐ-BVĐK ngày 22/07/2025 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 (mặt hàng: Bộ xét nghiệm định lượng virus viêm gan B, Bộ xét nghiệm định lượng virus viêm gan C) với giá gói thầu là: 1.946.700.000 VND (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm bốn mươi sáu triệu, bảy trăm nghìn đồng./.).

Bệnh viện lựa chọn giá gói thầu như trên nhằm phù hợp với khả năng tài chính, tiết kiệm, tránh lãng phí.

c, Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của Bệnh viện.

d, Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Áp dụng hình thức chào giá trực tuyến rút gọn (theo điều 99, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ).

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ (theo điều 30, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023).

đ, Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Trong vòng 30 ngày để đảm bảo phù hợp với tính chất công việc và yêu cầu tiến độ thực hiện kế hoạch mua sắm bộ xét nghiệm định lượng virus viêm gan B, C (MOCK) phục vụ công tác khám chữa bệnh.

e, Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026 để đảm bảo phù hợp với tính chất công việc và yêu cầu tiến độ thực hiện kế hoạch mua sắm bộ xét nghiệm định lượng virus viêm gan B, C (MOCK) phục vụ công tác khám chữa bệnh.

g, Loại hợp đồng: Trọn gói (theo điều 64, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023).

h, Thời gian thực hiện gói thầu: 240 ngày để đảm bảo phù hợp với tính chất công việc và yêu cầu tiến độ thực hiện kế hoạch mua sắm bộ xét nghiệm định lượn virus viêm gan B, C (MOCK) phục vụ khám công tác khám chữa bệnh.

i,  Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không áp dụng.

VI. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Không có.

VII. Tổng giá trị các phần công việc:

Bảng số 2

| STT | Nội dung | Giá trị (VND) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện | 0 |
| 2 | Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu | 0 |
| 3 | Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 1.946.700.000 |
| 4 | Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 0 |
| Tổng giá trị các phần công việc |  | 1.946.700.000 |
| Tổng mức đầu tư của dự toán mua sắm |  | 1.946.700.000 |

VIII. Kiến nghị:

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Tổ chuyên gia đấu thầu đề nghị Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm bộ xét nghiệm định lượng virus viêm gan B, C (MOCK) phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Kính trình Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ xem xét, quyết định./.

| ## Nơi nhận: ## - Như trên; ## - Lưu: VT. | ĐẠI DIỆN TỔ CHUYÊN GIA TỔ TRƯỞNG Lê Na |
| --- | --- |

DANH MỤC TÀI LIỆU

(Kèm theo Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu)

| STT | Nội dung | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quyết định số 101/QĐ-BV ngày 05/01/2027 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ về việc kiện toàn Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu Mua sắm thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ; | Bản chụp |
| 2 | Quyết định số 202/QĐ-BV ngày 11/02/2027 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt chủ trương mua sắm bộ xét nghiệm định lượng virus viêm gan B, C (MOCK) phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ; | Bản chụp |
| 3 | Biên bản họp ngày 12/02/2027 của Hội đồng khoa học Bệnh viện về việc xây dựng, thống nhất các nội dung về danh mục, số lượng, tiêu chí kỹ thuật của hạng mục: Mua sắm bộ xét nghiệm định lượng virus viêm gan B, C (MOCK) phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ; | Bản chụp |
| 4 | Quyết định số 303/QĐ-BV ngày 24/02/2027 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt danh mục, số lượng, tiêu chí kỹ thuật của hạng mục: Mua sắm bộ xét nghiệm định lượng virus viêm gan B, C (MOCK) phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ; | Bản chụp |
| 5 | Biên bản họp ngày 25/02/2027 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc thống nhất các nội dung liên quan đến xây dựng dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm bộ xét nghiệm định lượng virus viêm gan B, C (MOCK) phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ; | Bản chụp |
| 6 | Quyết định số 404/QĐ-BV ngày 26/02/2027 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm bộ xét nghiệm định lượng virus viêm gan B, C (MOCK) phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. | Bản chụp |

PHỤ LỤC

Danh mục bộ xét nghiệm định lượng virus viêm gan B, C (MOCK) được mua sắm

(Kèm theo Tờ trình số 27.02/TTr-TCG ngày 27/02/2027 của Tổ chuyên gia)

| TT | Tên vật tư y tế | Tiêu chí kỹ thuật | Ký mã hiệu | Hãng, nước sản xuất | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VND) (Đã bao gồm VAT) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ xét nghiệm định lượng virus viêm gan B | - Để phát hiện và định lượng DNA của vi rút viêm gan B (HBV) được tách chiết từ các mẫu bệnh phẩm. - Thành phần: Hoá chất phản ứng (HBV Mix) Thang chuẩn (HBV Standard) Chứng dương (HBV Positive Control) Chứng âm (HBV Internal Control) Ngưỡng phát hiện (LoD): 9 IU/mL (38 copies/mL) mẫu huyết thanh, huyết tương - Độ đặc hiệu: 97.6% | HBV ELITe MGB® Kit /RTK602ING | ELITechGroup S.p.A./ Italy | 96 test/ Hộp | Test | 4.320 | 354.375 | 1.530.900.000 |
| 2 | Bộ xét nghiệm định lượng virus Viêm gan C | - Xét nghiệm phiên mã ngược axit nucleic và khuếch đại định lượng để phát hiện và định lượng RNA của vi rút viêm gan C - Thành phần: Hoá chất phản ứng (HCV Mix) Thang chuẩn định lượng (HCV Standard) Chứng dương (HCV Positive Control) Chứng âm (HCV Internal Control). - Ngưỡng phát hiện (LoD): 26 IU/mL (11 copies/mL) mẫu huyết thanh, huyết tương - Độ đặc hiệu: 100% | HCV ELITe MGB® Kit/RTK601ING | ELITechGroup S.p.A./ Italy | 96 test/ Hộp | Test | 960 | 433.125 | 415.800.000 |
| Tổng cộng: 02 khoản (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm bốn mươi sáu triệu, bảy trăm nghìn đồng./.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.946.700.000 |